## SEPTEMBER 2018
TAHUN 2018
Keadaan s/d September 2018
No | Program / Kegiatan | Lokasi | Jenis | Sasaran |  |  | Sumber Dana (000) | [10 empty] | REALISASI |  | KET
|  | (Kec, Desa/Kel. | Bantuan | Target | Satuan | Jumlah Penerima Manfaat | APBN (Pusat) |  | APBD PROV. |  | APBD KAB. / KOTA |  | CSR / Lainnya |  | TOTAL |  |  | FISIK
|  | Banjar Dinas/Lingkungan) |  |  |  |  | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | (%) | Jumlah | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Dinas PP,KB,PP dan PA
1 | Program Keluarga Berencana
Kegiatan :
| Pelayanan KIE | 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | PUS yang mendapatkan Pelayanan KIE | 110643 | Orang | 110643 |  |  |  |  | 1760000000 | 1058192600 | 0 | 0 | 1760000000 | 1058192600 | 60.12% | 82,980 Orang | 75% | Klaster I
2 | Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan :
| Pelayanan Konseling KB | 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Konseling KB, Pelayanan Kontrasepsi Gratis melalui Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) Mobil Unit Pelayanan, | 5500 | Orang | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134562756 | 202901400 | 0 | 0 | 1134562756 | 202901400 | 17.88% | 4,122 Orang | 74.95% | Klaster I
3 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BKB
Kegiatan :
| Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB di Kecamatan | 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, (Kader Poktan, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL),Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | 225 | Orang | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419702350 | 282474300 | 0 | 0 | 419702350 | 282474300 | 67.3% | 180 Orang | 80% | Klaster II
4 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan :
| Pengembangan Kabupaten Layak Anak | Kabupaten Buleleng | Pelatihan untuk Gugus Tugas Layak Anak dan PATBM Desa di Kabupaten Buleleng | 1 | Pelatihan KHA & PATBM | 1 |  |  |  |  | 223249800 | 35385800 | 0 | 0 | 223249800 | 35385800 | 15.85% |  | 0% | Klaster II
5 | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Kegiatan :
| Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif | Desa di Kabupaten Buleleng | Pelatihan Tata Boga, Tata Rias | 19 | Kelompok | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224600000 | 105282800 | 0 | 0 | 224600000 | 105282800 | 46.88% | 12 Kelompok | 63.16% | Klaster III
6 | Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Kegiatan :
| Revitalisasi GSI-B | 9 Kecamatan dan 9 Desa | Desa yang diberdayakan GSI-B melalui Sosialisasi GSI-B | 9 | Kecamatan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71800000 | 31447443 | 0 | 0 | 71800000 | 31447443 | 43.8% | 9 Kecamatan | 100% | Klaster II
|  |  |  | 9 | Desa | 9 | [11 empty] | 9 Desa | 100%
100%
7 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Kegiatan :
| Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Sosialisasi PIK Remaja kepada remaja jalur Formal dan non formal | 600 | Orang | 600 | - | 0 | 0 | 0 | 315050000 | 140511600 | 0 | 0 | 315050000 | 140511600 | 44.6% | 400 Orang | 66.67% | Klaster II
| Jumlah | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148964906 | 1856195943 | 0 | 0 | 4148964906 | 1856195943 | 44.74% |  | 65.68%
Singaraja, 3 Oktober 2018
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
dr. Ni Made Sukarmini, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19601121 198703 2 005
1 | Pelayanan KIE | Kegiatan berupa Komunikasi Infromasi dan Edukasi, diberika oleh PLKB/PKB kepada PUS tentang KB dan hal lain yang berhubungan dengan KB, seperti manfaat penggunaan IUD, IMPLANT, Pasektomi
2 | Pelayanan Konseling KB | Kegiatan berupa Pelayanan KB Keliling oleh Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK)
3 | Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga di Kecamatan | Kegiatan berupa Sosialisasi/Pelatihan Kader Poktan, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
4 | Pengembangan Kabupaten Layak Anak | Kegiatan Berupa pelatihan Konvensi Hak Anak sebagai salah satu bentuk pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Gugus Tugas KLA serta Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Desa di Kabupaten Buleleng, jadi PATBM ini menghusukan suatu desa untuk berpartisipasi dalam Perlindungan Anak
5 | Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) | Pelatihan berupa Tata Rias dan Tata Boga
6 | Revitalisasi GSI-B | Kegiatan berupa Sosialisasi kepada Bidan di Desa mengenai GSI-B
7 | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Kegiatan berupa Sosialisasi kepada Remaja di mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja